Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

Кафедра системного анализа и информационных технологий

Дисциплина «Управление ИТ-проектами»

Лабораторная работа №4

«Внесение в план проекта дополнительной информации»

Группа 427

Выполнили: В.М. Пестовская,

К.А. Степанова

Проверил: В.А. Боровков

Санкт-Петербург

2025

Цель работы:

Задание:

- Откройте файл к лабораторной работе с именем laba4.mpp. Создайте в нем СДР (при определении кода создайте не менее четырех уровней структуры). Перенумеруйте задачи.

- Попробуйте изменить код СДР задач второго уровня, и посмотрите, каким образом изменятся коды у вложенных задач.

- Найдите описание реальной конференции в интернете.

- Создайте текстовые заметки для задач конференции:

- Создание рабочего комитета (со списком членов комитета),

- Распределение заявок по секциям (с названиями секций конференции),

- Рассылка второго сообщения (с информацией о конференции)

- Создайте заметку в диаграмме Ганта к задаче Рассылка первого сообщения, содержащую список рассылки из 10 участников и находящуюся в предварительно созданном файле. Отформатируйте объект ссылки, связав его с задачей.

- Создайте в диаграмме Ганта объект, связанный с датой.

- Создайте в задачах ссылки: 1) на страницу в Интернете; 2) на главного редактора (предварительно уточните его идентификатор) в представлении Лист ресурсов этого проекта.

- Измените приоритет двух задач на 200 и 650.

- Создайте одно настраиваемое поле типа Число, добавьте его в таблицу, заполните значениями.

- Введите для настраиваемого поля результат его выполнения, отобразите его на временном плане.

- Создайте два настраиваемых поля со списком значений.

- Создайте необходимые настраиваемые поля и введите формулу для расчета Общего времени редактирования статей и Общего времени редактирования тезисов. Также автоматически должно рассчитываться общее время для Обработки тезисов и статей.

- Добавьте индикаторы для проверки равенства настраиваемого поля Общее время редактирования статьи и Общее время редактирования тезиса на неравенство полю Трудозатраты. Если они неравны, должен появляться красный сигнал, если равны, то синий.

Ход работы:

Коды структурной декомпозиции работ (СДР, WBS – Work Breakdown Structure) представляют собой буквенно-числовые коды, уникально идентифицирующие место каждой задачи в структуре декомпозиции работ проекта и использующиеся для учета их исполнения, анализа трудозатрат и пр. Добавим столбец и укажем его типом СДР (рисунок 1). Затем определим коды (рисунок 2).

Рисунок 1 – Добавление столбца СДР

Рисунок 2 – Изменение кодов

Теперь каждой задаче соответствует определенный код (рисунок 3). Произведем изменение нумерации (рисунок 4) для отображения нумерации в должном виде (рисунок 5).

Рисунок 4 – Исходная нумерация

Рисунок 5 – Обновленная нумерация

Изменим код СДР задачи второго уровня (B.d→B.f). При изменении кода задачи автоматически изменяются коды вложенных задач (рисунок 6).

Рисунок 6 – Изменение кода задачи второго уровня

Было найдено описание международной научно-практической конференции "Создание воспитательной антитеррористической и антиэкстремистской среды в современном вузе" – АТЦ СНГ IX. Создадим текстовые заметки для задач (рисунки 6-8):

- Создание рабочего комитета (со списком членов комитета);

- Распределение заявок по секциям (с названиями секций конференции);

- Рассылка второго сообщения (с информацией о конференции).

Рисунок 6 – Текстовая заметка для задачи Создание рабочего комитета

Рисунок 7 – Текстовая заметка для задачи Распределение заявок по секциям

Рисунок 8 – Текстовая заметка для задачи Рассылка второго сообщения

Создадим заметку для задачи Рассылка первого сообщения, содержащую список рассылки из 10 участников (рисунок 9). При нажатии на гиперссылку, уже присвоенную данной задаче, произойдет переход на лист ресурсов. Добавим к каждому ресурсу из списка гиперссылку на задачу (рисунок 10). Для этого выберем ресурс, затем последовательно нажмем Ссылка→Место в документе→Диаграмма Ганта и укажем код задачи.

Рисунок 9 – Текстовая заметка для задачи Рассылка первого сообщения

Рисунок 10 – Гиперссылки ресурсов

Создадим в диаграмме Ганта веху Завершение встречи и, связав ее с задачей Встреча участников связью окончание-начало, установим для нее ограничение типа Фиксированное окончание (рисунок 11). Таким образом, был создан объект, связанный с датой.

Рисунок 11 – Веха Завершение встречи, связанная с датой

Создадим для задач Обработка тезисов и статей и Рассылка второго сообщения ссылки на главного редактора (рисунок 12) и ссылку на страницу в Интернете соответственно (рисунок 13).

Рисунок 12 – Ссылка на главного редактора

Рисунок 13 – Ссылка на страницу в Интернете

Приоритет отражает важность исполнения задачи для проекта и представляет собой числовую величину, изменяющуюся в диапазоне от 1 до 1000. По умолчанию приоритет любой задачи равен 500. Если исполнение некоторых задач можно отложить, то им присваивается низкий приоритет. Иными словами, чем важнее своевременное выполнение задачи, тем выше у нее приоритет.

Изменим приоритет задач и на 200 и 650. Для этого выделим задачу, перейдем в Сведения и в поле Приоритет присвоим ей то или иное значение. Установим приоритет 200 для задачи Рассылка второго сообщения, 650 – для задачи Встреча участников (рисунки 14, 15)

Рисунок 14 – Изменение приоритета задачи Рассылка второго сообщения

Рисунок 15 – Изменение приоритета задачи Встреча участников

Создайте одно настраиваемое поле типа Число, добавьте его в таблицу, заполните значениями.

Введите для настраиваемого поля результат его выполнения, отобразите его на временном плане.

Вывод: